## roczne
Zał. Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2020 ROKU na dzień 31.12.2020r.
lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdział/ Paragraf | Plan 2020 | Zaangażowanie | Pozostało do zaangażowania | Wydatki 2020 | % wykonania | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 | 8 | 9
1 | Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn | 01010 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
2 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu | Razem | 205000 | 0 | 205000 | 178426.6 | 87.0374 | 15.07.2020 r. podpisano umowę z Marszałkiem Woj. Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 91 860 zł, wykorzystano kwote 88 330 zł. Inwestycja zrealizowana
w tym: | własne | 01042 6050 | 113140 | 0 | 113140 | 90096.6 | 79.6328
| porozumienia JST |  | 91860 | 0 | 91860 | 88330 | 96.1572
3 | Objęcie udziałów KPPT | 15011 6030 | 268500 | 0 | 268500 | 268500 | 100 | Objęcie 537 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
4 | Budowa chodnika Mareza-Podzamcze | 60016 6050 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | -
5 | Budowa mostu przez rzekę Liwa w Kamionce | 60016 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę
6 | Budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka | 60016 6050 | 348000 | 0 | 348000 | 347970.22 | 99.9914 | Zrealizowano
| Zakup 2 szt. posypywarek do piasku | 60016 6060 | 41850 |  |  | 41850 | 100 | piaskarka samozaładowcza - 13.000,00 zł oraz fabrycznie nowy rozsiewacz materiałów sypkich - 28.500,00 zł
7 | Przebudowa grogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór | 60016 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
8 | Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie | 60017 6050 | 280000 | 0 | 280000 | 254790.35 | 90.9966 | Wydatki z FS Baldram 23.903,90 zł. Inwestycja zakończona.
6 | Przebudowa utwardzenia drogi wewnetrznej w m. Janowo | 60017 6050 | 169951 | 0 | 169951 | 169630.5 | 99.8114 | Pozyskano środki z KOWR w kwocie 167 950,98 zł
6 | Przebudowa utwardzenia drogi wewnetrznej w m. Szałwinek | 60017 6050 | 252923 | 0 | 252923 | 252921.96 | 99.9996 | Pozyskano środki z KOWR w kwocie 250 417,78 zł
9 | Modernizacja drogi w m. Mareza | 60017 6050 | 88500 | 0 | 88500 | 88470.51 | 99.9667 | Budowa odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Długiej w Marezie w ramach inicjatywy lokalnej.
10 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 60017 6050 | 30381 | 54309.76 | -23928.76 | 30227.19 | 99.4937 | FS Lipianki, Dubiel, Baldram, Szałwinek, Nowy Dwór
11 | Zakup gruntów | 70005 6060 | 150000 | 131197 | 18803 | 87258.67 | 58.1724
| Modernizacja zewnetrznej sieci ciepłowniczej w SP w Janowie | 70005 6050 | 105000 |  |  | 99964.68 | 95.2045 | Zrealizowano
12 | Program kadrowo-płacowy | 75023 6060 | 61800 | 0 | 61800 | 49969 | 80.856 | Zakupiono
13 | Zakup samochodu dostawczego | 75023 6060 | 115200 | 115185.5 | 14.5 | 115185.5 | 99.9874 | Zakupiono samochód dostawczy typu Furgon (7 osobowy) Peugeot Boxer
14 | Zakup pomostu | 75495 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | Zakup pompy do wody | 75495 6060 | 42100 | 0 | 42100 | 32810 | 77.9335 | OSP
15 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75818 6800 | 447150 | 0 | 447150 | 0 | 0 | W 2020 roku uruchomiono środki w kwocie 41 850 zł na zakup 2szt. posypywarek
16 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 90015 6050 | 97791 | 197905.22 | -100114.22 | 97519.06 | 99.7219 | Zrealizowano
17 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Razem | 57000 | 6000 | 51000 | 28069.5 | 49.2447
w tym: | a) Wymiana c.o. | 90019 6230 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Azbest |  | 48000 | 0 | 48000 | 22069.5 | 45.9781 | Wypłacono dotację 9 beneficjentom
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | 9000 | 6000 | 3000 | 6000 | 66.6667 | Wypłacono dotację 2 beneficjentom
| Dotacja celowa dla GOK na zakup sceny mobilnej | 92109 6220 | 137000 |  |  | 93154.05 | 67.9957 | Zakupiono scenę mobilną za łaczną kwotę 109 593 zł, w tym środki własne GOK 16 438,95 zł.
18 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 92605 6060 | 40968 | 13519.93 | 27448.07 | 40653 | 99.2311 | Zrealizowano
19 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 92695 6050 | 263552 | 231013.32 | 32538.68 | 253228.26 | 96.0828 | Zrealizowano
20 | Zakup kosiarki | Razem | 11700 | 11700 | 0 | 11700 | 100 | Zakupiono kosiarkę, w tym środki z FS Korzeniewo 7 000 zł.
w tym: | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS (Korzeniewo) | 92695 6060 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 100 | TRAK-TOM
| Zakup kosiarki | 92695 6060 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 100
RAZEM: |  |  | 3288366 | 760830.73 | 2243685.27 | 2542299.05 | 77.3119
| PLAN | 3288366 |  |  |  | Wykonanie |  | 2542299.05
| PLAN - GOPS w Kwidzynie |  |  |  |  | Wykonanie GOPS
| RAZEM | 3288366 |  |  |  | RAZEM |  | 2542299.05