PROJEKT

Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015

Harmonogram realizacji zadań

w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

| Cel 1 Programu Rozwój interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i ochronie ofiar przemocy w rodzinie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji |  | Realizator/ koordynator | Termin realizacji |  | Wskaźniki osiągnięcia celu |  |
| 1. | Przeprowadzenie diagnozy i ustalenie zasobów Gminy Kwidzyn w zakresie wsparcia dla ofiar przemocy | - systematyczne zbieranie danych dotyczących rozmiarów zjawiska przemocy - sporządzanie okresowej diagnozy i zasobów środowiska lokalnego |  | -Gminny Zespół Interdyscyplinarny | od 2012 r. raz w roku |  | -liczba otrzymanych informacji, -sporządzona diagnoza, -ustalone zasoby środowiska lokalnego zajmującego się pomaganiem |  |
| 2. | Podejmowanie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań mających m.in. na celu szybsze i skuteczniejsze podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie | - opracowanie i prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin doświadczających przemocy i efektów tych działań, - inicjowanie w oparciu o coroczną diagnozę problemu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, - powoływanie grup roboczych do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, - monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie przemocy w rodzinie |  | -Gminny Zespół Interdyscyplinarny | od 2012 r. |  | -opracowana dokumentacja - liczba prowadzonych Niebieskich Kart -liczba podjętych działań, - liczba powołanych grup roboczych, -liczba spraw - działań wobec rodzin doświadczających przemocy i efektów tych działań, - liczba ustalonych rodzin, w których istnieje zagrożenie przemocy w rodzinie |  |
| 3. | Poprawienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i usystematyzowanie podejmowanych działań w kierunku zwalczania zjawiska przemocy. | - zatrudnienie lub wyznaczenie koordynatora prowadzonych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - określenie kompetencji poszczególnych uczestników systemu i wypracowanie jasnych strategii ich działań - wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami i służbami zajmującymi się w gminie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, - rozwój nowych metod i form pracy socjalnej |  | -Wójt Gminy Kwidzyn -Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Gminny Zespół Interdyscyplinarny -GOPS Kwidzyn | 2012 r. 2012 r. od 2012 r. |  | - liczba osób zatrudnionych lub wyznaczonych do pełnienia funkcji koordynatora -liczba wypracowanych strategii działań oraz procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych - liczba spotkań służących wymianie informacji i doświadczeń - liczba nowych metod i form pracy socjalnej (m.in. empowerment, kontrakt socjalny, CAL) |  |
| Cel 2 Programu Podnoszenie wiedzy w społeczeństwie i rozwijanie świadomości wobec zjawiska przemocy w rodzinie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji | Realizator/ koordynator |  |  | Termin realizacji | Wskaźniki osiągnięcia celu |  |
| 1. | Realizacja kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniu temu zjawisku, | - udział Gminy Kwidzyn kampaniach ogólnopolskich, - zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej kampanii | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii |  |  | 2012-2015 | - liczba przeprowadzonych kampanii, - liczba osób biorących udział w kampanii |  |
|  |  | - zorganizowanie kampanii lokalnych nt. zjawiska przemocy w rodzinie | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -GOPS Kwidzyn -GOK Kwidzyn -placówki oświatowe -Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie |  |  | 2012-2015 | - liczba przeprowadzonych kampanii, - liczba osób biorących udział w kampanii |  |
| 2. | Rozpowszechnienie informacji o istocie problemu przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy i podmiotach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | - opracowanie materiałów informacyjnych-w formie ulotek, informatorów, poradników, plakatów i rozpropagowanie ich wśród społeczności lokalnej | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -GOPS Kwidzyn, -GKRPA -placówki oświatowe -Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie - placówki służby zdrowia |  |  | od 2012 r. | - rodzaj i liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych |  |
|  |  | - umieszczenie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń informacji o zjawisku przemocy oraz instytucjach udzielających wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -GOPS Kwidzyn, -GKRPA - placówki oświatowe - Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, - placówki służby zdrowia |  |  | od 2012 r. | - liczba instytucji i służb, które umieściły informacje w Internecie lub na tablicy ogłoszeń |  |
|  |  | - utworzenie i bieżące aktualizowanie banku informacji o jednostkach i służbach zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -GOPS Kwidzyn |  |  | od 2012 r. | -wykaz instytucji i służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie |  |

| Cel 3 Programu Promowanie postawy bez agresji, bez przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup społecznych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji | Realizator/ koordynator | Termin realizacji | Wskaźniki osiągnięcia celu |
| 1. | Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej | - dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych zapobiegania zjawiskom patologicznym, w tym przemocy w rodzinie, dla dzieci, młodzieży i rodziców, - opracowywanie i wdrażanie programów profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli dotyczących prawidłowego funkcjonowania członków rodziny w środowisku rodzinnym opartym na miłości, wzajemnym wsparciu i szacunku, - tworzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic) z programem socjoterapeutycznym m.in. dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu | -Wójt Gminy Kwidzyn -placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Kwidzyn -Wójt Gminy Kwidzyn -GOK -placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Kwidzyn -GOK -świetlice wiejskie | od 2012 r. | - liczba dofinansowanych programów -liczba opracowanych i wdrożonych programów -liczba działających placówek -liczba przeprowadzonych programów socjoterapetycznych -liczba osób biorących udział w programach -liczba przeprowadzonych działań |

| Cel 4 Programu Podnoszenie kompetencji służb i instytucji spotykających się w pracy zawodowej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji | Realizator/ koordynator | Termin realizacji | Wskaźniki osiągnięcia celu |
| 1. | Interdyscyplinarne szkolenia, narady, konferencje z udziałem autorytetów oraz osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | - opracowanie planu szkoleń dostosowanego do potrzeb lokalnych, - organizowanie i dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i służb współtworzących system, m.in. pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, nauczycieli, pedagogów i psychologów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia, członków GKRPA i Gminnego Zespołu Interdyscypl. | -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -Wójt Gminy Kwidzyn -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | raz w roku od 2012 od 2012 | - opracowany plan szkoleń - liczba przeprowadzonych szkoleń, -liczba osób biorących w szkoleniu, -liczba instytucji i służb, których przedstawiciele brali udział w szkoleniu |

| Cel 5 Programu Stworzenie lepszej dostępności pomocy niesionej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i pomocy sprawcom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Sposób realizacji | Realizator/ koordynator | Termin realizacji | Wskaźniki osiągnięcia celu |
| 1. | Ustalenie zasad postępowania w udzielaniu kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy | - opracowanie procedury interwencyjnej w sytuacjach przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”, - wypracowanie i ujednolicenie standardów udzielanej pomocy ofiarom | -GOPS Kwidzyn, -GKRPA -placówki oświatowe -Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, -placówki służby zdrowia -Gminny Zespół Interdyscyplinarny | 2012 r. | -opracowane procedury -wypracowane standardy |
| 2. | Udzielenie wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie pozostającym w miejscu zamieszkania | - zwiększenie dostępu do specjalistów poprzez dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, | -Wójt Gminy Kwidzyn -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | od 2012 | -liczba zatrudnionych specjalistów w OIK, -liczba udzielonych porad mieszkańcom Gminy Kwidzyn |
|  |  | - udzielanie porad przez psychologa, pedagoga i prawnika | -OIK Kwidzyn | od 2012r. | -liczba udzielonych porad |
|  |  | - prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy | -Poradnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie -OIK Kwidzyn | od 2012 | -liczba grup wsparcia, -liczba uczestników |
|  |  | - zatrudnienie psychologa w GOPS Kwidzyn, | -Wójt Gminy Kwidzyn -GOPS Kwidzyn | 2012-2013 | -liczba udzielonych porad |
| 3. | Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie | - zapewnienie ofiarom przemocy z terenu Gminy Kwidzyn miejsc schronienia w ośrodkach wsparcia | -Wójt Gminy Kwidzyn -GOPS Kwidzyn | od 2012 r. | -liczba zapewnionych miejsc ofiarom przemocy w rodzinie |
|  |  | - utworzenie przy koordynatorze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego | -Wójt Gminy Kwidzyn -Pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 2012 r. | -liczba udzielonych informacji i porad |
|  |  | - zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzania rozmów z ofiarami przemocy gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo | -Wójt Gminy Kwidzyn | 2012 | -ilość udostępnionych pomieszczeń |
| 4. | Stosowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy | - prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, - prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z rodzicami i opiekunami stosującymi przemoc wobec dzieci | -Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie -OIK Kwidzyn -placówki oświatowe z terenu Gminy Kwidzyn | 2012-2015 | -liczba zrealizowanych programów, -liczba sprawców biorących udział w programach , -liczba zrealizowanych programów, -liczba uczestników programu |