## Arkusz1
Zał. Nr 9 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2018 ROKU na dzień 30.06.2018r.
lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdział/ Paragraf | Plan 2018 | Zaangażowanie | Pozostało do zaangażowania | Wydatki 2018 | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 | 8
1 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie | 01010 6050 | 170000 | 500 | 169500 | 500 | Aktualizacja kosztorysu, podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie robót budowlanych - 30.09.2018 r.
2 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie | 01042 6050 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | Realizacja zadania planowana na rok 2019
3 | Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego - Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-Licze | 60013 6300 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | Podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w m-cu sierpniu
4 | Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację dróg powiatowych nr 3204G Pastwa - Korzeniewo" | 60014 6300 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 60016 6050 | 38125 | 38124.52 | 0.48 | 0 | W trakcie realizacji
6 | Opracowanie dokumentacji dróg gminnych | 60016 6050 | 50000 | 0 | 50000 | 0
w tym: | a) Remont drogi gminnej w Brachlewie
b) Remont drogi gminnej w Pastwie
c) Budowa chodnika w msc. Rakowice
d) Droga Rakowiec-Dankowo
7 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 70005 6050 | 36919 | 36918.66 | 0.34 | 3690 | Dokum.proj. instalacji gazowej w Gniewskim Polu, pozostałe zadania w trakcie realizacji
8 | Zakup gruntów | 70005 6060 | 64000 | 50000 | 14000 | 6805.92
9 | Zakup kontenera mieszkalnego | 70095 6060 | 19338 | 19337.55 | 0.45 | 19337.55 | Zakupiono dla rodziny poszkodowanej w pożarze
10 | Zakup systemu wizyjnego | 75023 6060 | 20371 | 20370.03 | 0.97 | 20370.03 | Do pokoju nr 22 (sala obrad)
11 | Zakup pomostu do zbiornika p.poż. | 75412 6060 | 8000 | 0 | 8000 | 0
12 | Zakup samochodu pożarniczego - OSP Pastwa | 75412 6230 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | Podpisano umowę z OSP Pastwa na udzielenie dotacji, zwiększenie kwoty dotacji do kwoty 434 000 zł
13 | Modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo | 80101 6050 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | W trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - 31.08.2018r.
14 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 90015 6050 | 113804 | 113801.48 | 2.52 | 0 | W trakcie realizacji
15 | Budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki | 90019 6050 | 170000 | 116378.32 | 53621.68 | 500 | Aktualizacja kosztorysu, realizacja robót w toku. Planowane zakończenie robót budowlanych - 10.08.2018 r.
16 | Zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego | 90019 6060 | 35000 | 0 | 35000 | 0
17 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Razem | 197000 | 167560.36 | 29439.64 | 6000
w tym: | a) Wymiana c.o. | 90019 6230 | 139000 | 131000 | 8000 | 0 | WFOŚiGW w Gdańsku - w dniu 29 czerwca 2018r. unieważnił konkurs "Czyste Powietrze Pomorza"
| b) Azbest |  | 49000 | 27560.36 | 21439.64 | 0 | Podpisano 17 umów na udzielenie dotacji
| c) Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | 9000 | 9000 | 0 | 6000 | Dotację wypłacono dla 2 beneficjentów
18 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 90095 6050 | 7400 | 7400 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
19 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 92695 6050 | 367556 | 367550.5 | 5.5 | 18220 | W trakcie realizacji
RAZEM: |  |  | 2717513 | 937941.42 | 1779571.58 | 75423.5