## Arkusz1
Zał. Nr 10 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2019 r.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.
Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy | Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r.
[6 empty] | plan 2019 r. po zmianach | wykonanie na I półrocze 2019 r. | % | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE
1 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 409200 |  | 120600 | 33860 | 28.08% | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UM Kwidzyn | 2016-2022 | 77925 |  | 0 | 0 |  | Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022
| Razem wydatki bieżące |  |  | 487125 | 0 | 120600 | 33860 | 28.08%
1 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 13850800 |  | 450200 | 261740 | 58.14% | Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Mareza oraz oznakowano szlak rowerowy od msc. Obory do msc. Korzeniewo.
2 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 1578433 |  | 1578433 | 0 | 0% | Środki dla partnerów
3 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UM Kwidzyn | 2016-2022 | 746400 |  | 0 | 0 |  | Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022
4 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2023-2025 | 1400000 |  | 0 | 0 |  | -
| Razem wydatki majątkowe |  |  | 17575633 | 0 | 2028633 | 261740 | 12.9%
| RAZEM |  |  | 18062758 | 0 | 2149233 | 295600 | 13.75%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2008-2019 | 2180000 |  | 850000 | 358748 | 42.21% | Zakończono i odebrano budowę ścieżki – etap 1b
2 | Budowa dróg gminnych w Górkach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2015-2019 | 2028060 |  | 170000 | 0 | 0% | Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej– odwołanie od decyzji Starosty Kwidzyńskiego
3 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2019 | 624325 |  | 2000 | 1845 | 92.25% | 2 komplety ławostołów w Oborach
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 2028611 |  | 190000 | 0 | 0% | Aktualizacja kosztorysu. Ogłoszono 3 przetargi w celu wyłonienia wykonawcy. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję. W trakcie przygotowanie kolejnego przetargu
5 | Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 120000 |  | 10000 | 0 | 0% | -
6 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 435400 |  | 10000 | 0 | 0% | -
7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenerget. lamp | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 578000 |  | 150000 | 579 | 0.386% | Wykonano oświetlenie w Pastwie. W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonawstwo w msc. Dankowo, Licze, Lipianki.
8 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 3271084 |  | 627700 | 230462 | 36.72% | Utwardzenie dróg gminnych w Dankowie, Rakowcu, Korzeniewie, Tychnowach oraz modernizacja dróg w Gniewskim Polu, Marezie i Lipiankach.
9 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | UG Kwidzyn | 2017-2024 | 5000000 |  | 0 | 0 |  | -
10 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel | UG Kwidzyn | 2011-2019 | 3550000 |  | 2790000 | 9516 | 0.3411% | Dokonano kolejnego odbioru częściowego. Prace budowlane trwają. Zlecono 2 dodatkowe dokumentacje projektowe rozbudowujące sieć oraz 1 dokumentację zmieniającą podstawowy zakres.
11 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie | UG Kwidzyn | 2017-2019 | 1301200 |  | 750000 | 569423 | 75.92% | Zakończono i odebrano roboty budowlane.
12 | Budowa chodnika w Rakowicach | UG Kwidzyn | 2018-2019 | 202300 |  | 102300 | 101278 | 99% | Zrealizowano roboty drogowe, odstąpiono od budowy kanalizacji deszczowej z powodu braku zgody właściciela gruntu
13 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie | UG Kwidzyn | 2018-2020 | 200000 |  | 0 | 0
14 | Opracowanie dokumentacji dróg gminnych | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 60000 |  | 50000 | 0 | 0% | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Rakowcu ul. Pawlicka
15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 40000 |  | 20000 | 1000 | 5% | Dla msc. Tychnowy-Podzamcze złożono wniosek o pozwolenie na budowę – trwa postępowanie spadkowe
| Razem wydatki majątkowe |  |  | 21618980 | 0 | 5722000 | 1272851 | 22.24%
| OGÓŁEM |  |  | 39681738 | 0 | 7871233 | 1568451 | 19.93%
| w tym majątkowe |  |  | 39194613 | 0 | 7750633 | 1534591 | 19.8%