## Arkusz1
Zał. Nr 9 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2019 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2019 ROKU na dzień 30.06.2019 r.
lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdział/ Paragraf | Plan 2019 | Zaangażowanie | Pozostało do zaangażowania | Wydatki 2019 | % wykonania | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 |  | 8
1 | Budowa kanalizacji do budynku Lipianki 20 | 01010 6050 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | W przygotowaniu przetarg nieograniczony
2 | Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn | 01010 6050 | 30000 | 10759.1 | 19240.9 | 10758.19 | 35.8606 | Wykonano przepompownię ścieków w Lipiankach
3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Tychnowach | 01042 6050 | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 12.07.2019 r. podpisano umowę z Marszałkiem Woj. Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 80 590 zł.
4 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 60016 6050 | 157836 | 157831.79 | 4.21 | 56502 | 35.7979 | W trakcie realizacji
5 | Budowa schodów przy Przedszkolu w Korzeniewie | 70005 6050 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
6 | Termomodernizacja (instalacja c.o.) Przedszkola w Korzeniewie | 70005 6050 | 80000 | 5200 | 74800 | 5200 | 6.5 | Wykonano projekt oraz rozesłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
7 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 70005 6050 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | W trakcie realizacji
8 | Zakup gruntów | 70005 6060 | 120000 | 80000 | 40000 | 56791.57 | 47.3263 | W trakcie realizacji
9 | Zakup serwera na potrzeby UG Kwidzyn | 75023 6060 | 73062 | 64716.45 | 8345.55 | 64716.45 | 88.5774 | Zakupiono
10 | Zakup systemu przeciwpożarowego na potrzeby GOPS w Kwidzynie | 85219 6060 | 15000 |  |  | 0 | 0 | Zrealizowano w m-cu lipcu 2019 r.
11 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 90015 6050 | 160214 | 160211.53 | 2.47 | 9785 | 6.1075 | W trakcie realizacji
12 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Razem | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0
w tym: | a) Wymiana c.o. | 90019 6230 |  |  | 0
| Azbest |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | Podpisano 6 umów
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0
13 | Zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego | 90095 6060 | 34520 | 34519.5 | 0.5 | 34519.5 | 99.9986 | ładowacz czołowy; widły do palet; łycha wielofunkcyjna; zamiatarka
14 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 92695 6050 | 216440 | 216436.69 | 3.31 | 17666 | 8.1621 | W trakcie realizacji
RAZEM: |  |  | 1283072 | 749675.06 | 518396.94 | 255938.71 | 19.9473