Zał. Nr 10 do informacji

Wójta Gminy Kwidzyn

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy | Nakłady poniesione w I półroczu 2017r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | plan 2017r. po zmianach (w złotych; bez groszy) | wykonanie na I półrocze 2017r. (w złotych; bez groszy) | % | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 2 241 753 | 0 | 1 608 447 | 783 906 | 48,7 | Realizacja projektu zgodnie z umową |
| 2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel (II etap) | UG Kwidzyn | 2011-2018 | 2 250 000 | 0 | 60 000 | 0 |  | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Dokonano podziału zadania na II etapy, by umożliwić realizację I etapu w roku 2017. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na I etap. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję |
| 3 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 98 394 | 0 | 98 394 | 97 640 | 99,2 | Realizacja projektu zgodnie z umową |
| 4 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 758 400 | 8 650 | 508 400 | 43 650 | 8,6 | Dokumentacja projektowa opracowana, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE |
| 5 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminyKwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 10 080 000 | 43 972 | 520 000 | 31 647 | 6,1 | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE |
| 6 | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 1 785 000 | 0 | 42 000 | 38 457 | 91,6 | Opracowano PFU, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE, wymagany tryb realizacji zadania "zaprojektuj i wybuduj" |
| 7 | Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 19 000 | 0 | 17 000 | 0 |  | Projekt będzie realizowany przez PRAZE, trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie ze środków UE |
| 8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn- Biblioteka ze świetlicą w Marezie (70005, 90019) | UG Kwidzyn | 2015-2017 | 205 000 | 15 744 | 189 000 | 0 |  | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja przetargowa w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski |
| 9 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn- Gimnazjum w Nowym Dworze (70005, 90019) | UG Kwidzyn | 2016-2017 | 997 000 | 0 | 976 000 | 0 |  | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja przetargowa w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski |
| 10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn- Szkoła Podstawowa w Tychnowach (70005, 90019) | UG Kwidzyn | 2016-2017 | 855 000 | 0 | 835 000 | 0 |  | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja przetargowa w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski |
| 11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn- Gimnazjum w Liczu (70005, 90019) | UG Kwidzyn | 2015-2017 | 731 000 | 0 | 331 000 | 8 610 | 2,6 | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja przetargowa w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Złożono wniosek o płatność za zadanie zrealizowane w 2016r. |
| 12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn- Szkoła Podstawowa w Janowie (70005, 90019) | UG Kwidzyn | 2015-2018 | 392 000 | 0 | 0 | 0 |  | Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Dokumentacja przetargowa w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski |
| 13 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2019-2024 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |  | - |
|  | RAZEM |  |  | 21 812 547 |  | 5 185 241 | 1 003 910 |  |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 3 432 000 | 0 | 858 000 | 428 970 | 50,0 | Realizacja zgodnie z umową |
| 2 | Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 352 000 | 0 | 80 000 | 39 954 | 49,9 | Realizacja zgodnie z umową |
| 3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2008-2019 | 2 100 000 | 41 820 | 700 000 | 31 488 | 4,5 | Etap I dokumentacji został ukończony. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane w/w etapu. Pozostałe etapy dokumentacji projektowej w trakcie opracowywania. Trwają uzgodnienia z ZDW w Gdańsku odnośnie możliwości realizacji etapu wymagającego ZRID. |
| 4 | Budowa dróg gminnych w Górkach (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2017 | 1 978 060 | 42 312 | 1 900 000 | 5 268 | 0,3 | Realizacja robót budowlanych w toku, planowany termin zakończenia koniec września 2017 r. |
| 5 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2018 | 429 200 | 0 | 124 000 | 250 | 0,2 | Opracowano dokumentację projektową dla msc. Baldram, Ośno i Janowo. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach PLGD na projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Gurcz, Brachlewo, Mareza, Gniewskie Pole. Uzupełnienia do wniosku – pismo z dnia 07.08.2017 r. |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna | UG Kwidzyn | 2016-2017 | 1 810 000 | 1 316 913 | 460 000 | 9 636 | 2,1 | Realizacja robót budowlanych w toku, planowany termin zakończenia koniec sierpnia 2017 r. |
| 7 | Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 120 000 | 0 | 10 000 | 0 |  | - |
| 8 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 426 400 |  | 275 400 | 3 690 | 1,3 | Złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w kwocie 50 000 zł. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac oświetleniowych w SP Rakowiec. |
| 9 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenerget. lamp | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 400 000 | 0 | 200 000 | 364 | 0,2 | Realizacja robót budowlanych w msc. Dankowo w toku, planowany termin zakończenia koniec października 2017 r. |
| 10 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 2 299 258 | 59 322 | 377 000 | 248 856 | 66,0 | Utwardzenie gruzem mielonym dróg gminnych w Rakowcu oraz w Dankowie |
| 11 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel (I etap) (90019) | UG Kwidzyn | 2011-2017 | 600 000 | 115 257 | 370 000 | 3 256 | 0,9 | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Dokonano podziału zadania na II etapy, by umożliwić realizację I etapu w roku 2017. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na I etap. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję |
| 12 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu (70005) | UG Kwidzyn | 2017-2022 | 5 000 000 |  | 54 000 | 53 997 | 100 | Opracowano dokumentację projektową |
|  | Razem |  |  | 18 946 918 |  | 5 408 400 | 825 729 |  |  |
|  | Ogółem w tym majątkowe |  |  | 40 759 465 |  | 10 593 641 8 047 194 | 1 829 639 576 809 |  |  |