## roczne
Zał. Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2019 ROKU na dzień 31.12.2019
lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rozdział/ Paragraf | Plan 2019 | Zaangażowanie | Pozostało do zaangażowania | Wydatki 2019 | % wykonania | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 | 7 | 8
1 | Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn | 01010 6050 | 10760 | 10758.19 | 1.81 | 10758.19 | 99.9832 | odcinki sieci; inicjatywa lokalna
2 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach | Razem | 182000 | 181727.28 | 272.72 | 181727.28 | 99.8502 | wybudowano łącznie 870 mb drogi z płyt jomb
w tym: | własne | 01042 6050 | 101410 | 101137.28 | 272.72 | 101137.28 | 99.7311
| porozumienia JST (dotacja od Marszałka Woj.Pomorskiego) | 01042 6050 | 80590 | 80590 | 0 | 80590 | 100
3 | Objęcie udziałów KPPT | 15011 6030 | 211000 | 211000 | 0 | 211000 | 100 | 422 udziały po 500 zł każdy
4 | Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m.Pawlice (bezzwrotna pomoc od KOWR) | 60016 6050 | 184396 | 184395.07 | 0.93 | 184395.07 | 99.9995 | wykonano drogę ok. 220 mb z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami, dwoma miejscami tzw. „mijanek”
w tym: | własne | 60016 6050 | 1826 | 1825.69 | 0.31 | 1825.69 | 99.983
| porozumienia JST | 60016 6050 | 182570 | 182569.38 | 0.62 | 182569.38 | 99.9997
5 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 60016 6050 | 145751 | 136441.66 | 9309.34 | 136441.66 | 93.6128 | zrealizowano zgodnie z planem
6 | Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m.Ośno (bezzwrotna pomoc od KOWR) | 60017 6050 | 206626 | 206004.93 | 621.07 | 206004.93 | 99.6994 | modernizacja drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb
w tym: | własne | 60017 6050 | 2660 | 2039.65 | 620.35 | 2039.65 | 76.6786
| porozumienia JST | 60017 6050 | 203966 | 203965.28 | 0.72 | 203965.28 | 99.9996
7 | Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w m.Baldram (bezzwrotna pomoc od KOWR) | 60017 6050 | 311090 | 311043.12 | 46.88 | 311043.12 | 99.9849 | modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego
w tym: | własne | 60017 6050 | 6845 | 6844.39 | 0.61 | 6844.39 | 99.9911
| porozumienia JST | 60017 6050 | 304245 | 304198.73 | 46.27 | 304198.73 | 99.9848
8 | Budowa schodów przy Przedszkolu w Korzeniewie | 70005 6050 | 64000 | 61091.95 | 2908.05 | 61091.95 | 95.4562 | zrealizowano zgodnie z planem
9 | Termomodernizacja (instalacja c.o.) Przedszkola w Korzeniewie | 70005 6050 | 80000 | 79408.42 | 591.58 | 79408.42 | 99.2605 | zadanie zrealizowane w całosci
10 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS | 70005 6050 | 30885 | 30850.62 | 34.38 | 30850.62 | 99.8887 | zrealizowano zgodnie z planem
11 | Zakup gruntów | 70005 6060 | 130000 | 127636.45 | 2363.55 | 127636.45 | 98.1819
12 | Zakup serwera na potrzeby UG Kwidzyn | 75023 6060 | 64717 | 64716.45 | 0.55 | 64716.45 | 99.9992
13 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 90015 6050 | 112251 | 110812.54 | 1438.46 | 110812.54 | 98.7185 | zrealizowano zgodnie z planem
14 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Razem | 54000 | 13877.6 | 40122.4 | 13877.6 | 25.6993
w tym: | a) Wymiana c.o. | 90019 6230 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| Azbest |  | 45000 | 13877.6 | 31122.4 | 13877.6 | 30.8391 | 6 beneficjentów
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | brak wniosków
15 | Zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego | 90095 6060 | 34520 | 34519.5 | 0.5 | 34519.5 | 99.9986 | ładowacz czołowy; widły do palet; łycha wielofunkcyjna; zamiatarka
16 | Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS | 92695 6050 | 223939 | 223165.18 | 773.82 | 223165.18 | 99.6545 | zrealizowano zgodnie z planem
17 | Zakup systemu przeciwpożarowego na potrzeby GOPS w Kwidzynie | 85219 6060 | 15000 | 223165.18 | -208165.18 | 13051.53 | 87.0102 | zrealizowano zgodnie z planem przez GOPS w Kwidzynie
#DIV/0!
RAZEM: |  |  | 2060935 | 2210614.14 | -149679.14 | 2000500.49 | 97.0676