Zał. Nr 10 do informacji

Wójta Gminy Kwidzyn

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy | Nakłady poniesione w I półroczu 2018r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | plan 2018r. po zmianach | wykonanie na I półrocze 2018r. | % | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 2 241 753 | 1 221 031 | 904 458 | 395 171 | 43,7 | Realizacja projektu zgodnie z umową |
| 2 | Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy | UG Ryjewo | 2017-2018 | 17 190 | 395 | 17 124 | 0 |  | Zadanie realizowane w partnerstwie, liderem jest Gmina Ryjewo. Doposażono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 204 565 zł, w tym ze środków UE 156 921 zł. .Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - planowany wydatek 387 000 zł. W I półroczu zapłacono tylko za dokumentację projektową, pozostałe płatności w II półroczu 2018r. |
| 3 | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 65 610 | 0 | 26 250 | 2 014 | 7,7 | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| 4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 259 200 | 0 | 89 200 | 25 270 | 28,3 | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 2 583 753 |  | 1 037 032 | 422 455 | 40,7 |  |
| 1 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 98 394 | 97 640 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UM Kwidzyn | 2016-2018 | 746 400 | 43 650 | 698 750 | 0 |  | W I kw. 2018r. rozliczono wydatki związane z pracami przygotowawczymi w ramach projektu. Postępowanie przetargowe prowadzone przez Miasto Kwidzyn – w trakcie. |
| 3 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 13 819 233 | 109 715 | 2 930 800 | 0 |  | W II kw.2018 rozliczono wydatki za prace przygotowawcze w ramach projektu (dokumentację proj., studium wykonalności, oznakowanie szlaku) oraz wydatki poniesione przez Gminę w 2015 r na budowę odcinka ścieżki w msc. Nowy Dwór o dł. 0,54 km. Wyłoniono Inspektora Nadzoru dla całego partnerstwa. Postępowanie przetargowe na budowę miejsc postojowych – 2 postępowania unieważnione, 3cie w toku. Postępowanie na budowę ścieżki w msc Mareza oraz odcinek Korzeniewo – Janowo – w trakcie. |
| 4 | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 1 886 390 | 38 457 | 84 900 | 429 | 0,5 | Do 30 czerwca 2018 r. przygotowano postępowanie przetargowe, zrealizowano prace przygotow. polegające na opracowaniu studium do projektu, dok. do podpisania umowy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony w VII 2018r.- unieważniony |
| 5 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 102 148 | 0 | 102 148 | 0 |  | Zadanie w trakcie realizacji, wykonano część prac w msc. Gniewskie Pole. Trwają prace w msc. Brachlewo i Mareza. Końcowe rozliczenie do dnia 31.08.2018 r. Kwota dofinansowania ze środków UE -54 179 zł. |
| 6 | Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy | UG Ryjewo | 2017-2018 | 417 768 | 0 | 417 768 | 15 500 | 3,7 | Zadanie realizowane w partnerstwie, liderem jest Gmina Ryjewo. Doposażono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 204 565 zł, w tym ze środków UE 156 921 zł. Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - planowany wydatek 387 000 zł. W I półroczu zapłacono tylko za dokumentację projektową, pozostałe płatności w II półroczu 2018r. |
| 7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka ze świetlicą w Marezie | UG Kwidzyn | 2015-2018 | 3 365 000 | 476 472 | 2 710 400 | 615 073 | 22,7 | Wykonano termomod. budynków w m. Licze (770 100 zł) i Janowo (239 800 zł), aktualnie realiz. zadanie w m. Mareza (370 500 zł) i Tychnowy (911 600 zł) Brak ofert na zadanie realizowane w Nowym Dworze (4 przetargi). Ogłoszono 5 przetarg – w trakcie wyboru wykonawcy. Zakończenie projektu 10.12.2018r. Kwota dofinansowania ze środków UE łącznie -2 219 298,50 zł. |
| 8 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2019-2024 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |  | - |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 21 835 333 |  | 6 944 766 | 631 002 | 9,1 |  |
|  | RAZEM |  |  | 24 419 086 |  | 7 981 798 | 1 053 457 | 13,2 |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 3 432 000 | 0 | 858 000 | 357 474 | 41,7 | Realizacja zgodnie z umową |
| 2 | Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 352 000 | 0 | 80 000 | 33 295 | 41,6 | Realizacja zgodnie z umową |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 3 784 000 |  | 938 000 | 390 769 | 41,7 |  |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2008-2019 | 2 100 000 | 367 168 | 842 000 | 278 866 | 33,1 | Zakończono I etap budowy ścieżki. – łącznie wydatkowano 604 213 zł. Obecnie przygotowywany wniosek o wydanie decyzji ZRID |
| 2 | Budowa dróg gminnych w Górkach (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2017 | 1 978 060 | 1 786 147 | 170 000 | 43 | 0,03 | Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej– odwołanie od decyzji Starosty Kwidzyńskiego |
| 3 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2018 | 429 200 | 136 778 | 239 125 | 31 538 | 13,2 | Opracowano dokumentację projektową dla msc. Rakowiec, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w msc. Ośno, Brokowo, montaż bramek i piłkochwytów na boisku w Grabówku |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna | UG Kwidzyn | 2016-2017 | 1 810 000 | 1 316 913 | 140 000 | 2 964 | 2,1 | Aktualizacja kosztorysu. Ogłoszono 4 przetargi w celu wyłonienia wykonawcy. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję. W sierpniu ogłoszono 5 przetarg – brak ofert. |
| 5 | Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 120 000 | 0 | 10 000 | 0 |  |  |
| 6 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 426 400 | 401 061 | 10 000 | 0 |  |  |
| 7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenerget. lamp | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 400 000 | 131 266 | 110 000 | 57 68 3 | 52,4 | Wykonano oświetlenie w Pastwie. W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonawstwo w msc. Dankowo, Licze, Lipianki. |
| 8 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 2 299 258 | 59 322 | 860 000 | 208 701 | 24,3 | Utwardzenie gruzem mielonym dróg gminnych w Marezie, Pastwie i Dankowie ul. Szafirowa |
| 9 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel | UG Kwidzyn | 2011-2019 | 3 550 000 | 115 257 | 2 800 000 | 1 000 | 0,04 | Aktualizacja kosztorysu. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy na I etap - unieważniony, ogłoszono II przetarg – w trakcie wyboru wykonawcy. W sierpniu będzie podpisana umowa z wykonawcą. |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne - | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 79 000 | 6 150 | 72 000 | 24 250 | 33,7 | Zakończono opracowywanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Obory. Dla msc. Tychnowy-Podzamcze złożono wniosek o pozwolenie na budowę – trwa postępowanie spadkowe |
| 11 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie - | UG Kwidzyn | 2017-2019 | 1 551 200 | 91 783 | 460 000 | 149 108 | 32,4 | Lasy Państwowe – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej; kosztorys inwestorski, dokumentacja projektowa, wykup gruntu. Ogłoszono I przetarg w celu wyłonienia wykonawcy - unieważniono, ogłoszono II przetarg - brak ofert. |
| 12 | Budowa chodnika w Rakowicach | UG Kwidzyn | 2017-2019 | 330 000 | 0 | 100 000 | 0 |  | Realizacja w II półroczu 2018r. |
| 13 | Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) - | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 140 000 | 2 915 | 130 000 | 0 |  | Dokumentacja na oświetlenie msc. Rakowiec ( ul. Leśna, Myśliwska, Łowiecka i inne) – złożono wniosek o pozwolenie na budowę |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 21 458 854 |  | 5 943 125 | 754 153 | 12,7 |  |
|  | RAZEM |  |  | 25 242 854 |  | 6 881 125 | 1 144 922 | 16,6 |  |
|  | OGÓŁEM w tym majątkowe |  |  | 49 661 940 |  | 14 862 923 12 887 891 | 2 198 379 1 385 154 | 14,8 10,7 |  |