Zał. Nr 10 do Sprawozdania

z wykonania budżetu

za 2020 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Nakłady poniesione w 2020 r. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | plan 2020 r. po zmianach |  | wykonanie za 2020 r. |  | % |  | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 409 200 | 159 150 | 35 226 |  | 22,1 |  | Wynagrodzenie koordynatora projektu |  |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 409 200 | 159 150 | 35 226 |  | 22,1 |  |  |  |
| 1 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2023-2026 | 1 400 000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2014-2022 | 13 850 800 | 3 736 658 | 2 512 147 |  | 67,2 |  | Odbiór 2,57 km odcinka ścieżki Obory – Nowy Dwór oraz 0,7 km chodnika wraz z zjazdami oraz 2 zatoki autobusowe (2 458 667 zł). Budowa 3 przepustów niezbędnych dla poprawnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Dworze. Poniesiono koszty uzyskania gwarancji zapłaty w związku z żądaniem wykonawcy. Wykonano operat wodno-prawny oraz uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód powierzchniowych ze ścieżki Mareza – Nowy Dwór (8 793 zł). Zaktualizowano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo-Janowo (7 380 zł). Zlecono projektowanie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoki autobusowej w m. Lipianki. |  |
| 3 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 1 578 433 | 857 224 | 857 223 |  | 100 |  | Środki dla partnerów projektu |  |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 16 829 233 | 4 593 882 | 3 369 370 |  | 73,3 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 17 238 433 | 4 753 032 | 3 404 596 |  | 71,6 |  |  |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016) | UG Kwidzyn | 2008-2024 | 3 753 300 | 263 300 | 200 926,06 |  | 76,3 |  | We wrześniu zakończono realizację początku etapu Ic, tj. część 1 - od 2+407,20 km do 2+566,64 km, rozliczono Wykonawcę. Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, związanych z odwodnieniem wykopów, montażem dodatkowych barier ochronnych i rezygnacją z części rowu otwartego na poczet budowy kolektora deszczowego, co spowodowało sporządzenie 3 aneksów do umowy wydłużających termin realizacji inwestycji i zwiększających wartość wynagrodzenia do kwoty 189 328,46 zł brutto. Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym (ławki, śmietniki i utwardzenia) oraz budowę oświetlenia led na odcinkach 1a i 1b. Zagospodarowanie terenu zostało już zrealizowane. W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na dokończenie Etapu Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km. 24 listopada podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 689 095,56 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy przewiduje się na 30.06.2021 r. W trakcie uzgodnień ZRID jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki. |  |
| 2 | Budowa dróg gminnych w Górkach (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 2 032 060 | 174 000 | 0,00 |  |  |  | Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej – czekamy na decyzje Starosty Kwidzyńskiego |  |
| 3 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2020 | 627 847 | 103 522 | 103 309,73 |  | 99,8 |  | Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy SP Licze oraz w m. Mareza przy starej stacji. Doposażenie placów zabaw w m. Bronno, Obory, Szałwinek, Gurcz, Górki, Rakowiec, Lipianki, Rozpędziny i Tychnowy – 100 164,73 zł. |  |
| 4 | Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015- 2020 | 120 000 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | Przeniesiono plan na 2020 rok do wydatków bieżących |  |
| 5 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016- 2020 | 465 400 | 23 000 | 0,00 |  | 0 |  | 19.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Termin realizacji 26.02.2021 r. Koszt wykonania – 22 140 zł |  |
| 6 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 4 179 084 | 980 000 | 976 683,19 |  | 99,7 |  | Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach, Dankowie, Rakowcu, Kamionce, Brachlewie, Korzeniewie, Podzamczu, Pastwie, Marezie i Gniewskim Polu oraz wykonanie parkingu oraz miejsc postojowych w miejscowości Górki i wykonanie chodnika w m. Ośno o długości około 72 mb. |  |
| 7 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | UG Kwidzyn | 2017-2026 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | Realizacja planowana na 2024 r |  |
| 8 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel | UG Kwidzyn | 2011-2020 | 3 550 000 | 2 500 000 | 1 920 461 |  | 76,8 |  | Pod koniec roku 2019 Wykonawca przerwał roboty. Zlecono wykonanie: - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót; - kosztorysu powykonawczego I etapu inwestycji; - analizy technicznej geodezyjnej inwentaryzacji z dokumentacją budowy kanalizacji sanitarnej; - kosztorysu branży elektrycznej dla napraw w przepompowniach ścieków; Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zlecono sporządzenie korekty przedmiaru i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na dokończenie realizacji inwestycji i wykonanie napraw po poprzednim Wykonawcy Realizację II etapu inwestycji zakończono w grudniu i rozliczono Wykonawcę. Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, związanych z odwodnieniem wykopów i sporządzenia aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji i zwiększającego wartość wynagrodzenia do kwoty 1 811 981,98 zł brutto. Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej. |  |
| 9 | Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie | UG Kwidzyn | 2017-2021 | 1 988 200 | 215 000,00 | 213 068,25 |  | 99,1 |  | Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej. W listopadzie zakończono realizację II etapu inwestycji, rozliczono Wykonawcę. Rozliczono nadzór inwestorski – branży sanitarnej i drogowej. W październiku w drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na budowę ostatniego odcinka chodnika wraz z oświetleniem drogowym na kwotę 429 885,00 zł. Inwestycja w toku, przewidywany termin zakończenia 30.06.2021r. |  |
| 10 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie | UG Kwidzyn | 2018-2021 | 280 000 | 0 | 0,00 |  | 0 |  | Zadanie do realizacji w 2021 roku |  |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przył. kanal. sanitarnej w Lipiankach | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 260 100 | 700,00 | 172,73 |  | 24,7 |  | Rozliczono nadzór inwestorski – inspektor branży elektrycznej. Realizację inwestycji zakończono w roku 2019. |  |
| 12 | Opracowanie dokumentacji dróg gminnych | UG Kwidzyn | 2019-2021 | 160 000 | 145 000 | 1 845,00 22 140,00 7 380,00 32 964,00 31 980,00 27 060,00 Razem 123 369,00 |  | 85,1 |  | - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w miejscowości Rakowiec o długości ok. 350 mb. Projektant (D. Łukiańczyk) wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - kwota 1 845,00 zł. Umowa na 9 225,00 (zakres dokumentacji za 7 380,00 zł sporządzono w 2019 roku) - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Robotniczej i ul. Szkolnej w Rakowcu. Dokonano płatności za I etap opracowania. Ze względu na zmianę zakresu opracowania i przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień, związanych z COVID-19 przedłużono projektantowi termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 – zapłacona kwota 22 140,00 zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – kwota 7 380,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Pawlicach – kwota zapłacona 32 964,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych KPPT w Górkach – część zapłacona w 2020 r. - 31 980,00 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - Opracowano dokumentację projektową budowy mostu przez rzekę Liwę w Kamionce. Kwota 27 060,00 zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze - koszt dokumentacji 8 241,00 zł. Ze względów na panujący stan epidemiologiczny wykonawca wystąpił o przesuniecie terminu wykonania umowy. Obecny termin wykonania zamówienia 31.03.2021 r. - W drodze postępowania przetargowego, podzielonego na 5 części (Dankowo 1, Dankowo 2, Rakowiec 1, Rakowiec 2 i Obory), ogłoszonego pod koniec grudnia, wyłoniono wykonawcę tylko na „Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory”(24 231,00 zł brutto) W reszcie części nie wyłoniono wykonawców, gdyż oferty przewyższały zaplanowany budżet. |  |
| 13 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 36 000 | 35 000 | 35 000 |  | 100 |  | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie - M. Rajkiewicz – 35 000 zł. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. |  |
| 14 | Modernizacja pokrycia dachowego w budynku SP w Rakowcu | UG Kwidzyn | 2020-2021 | 634 600 | 8 000 | 0 |  |  |  | Zadanie do realizacji w 2021 roku |  |
|  | RAZEM | - | - | 23 086 591 | 4 447 522 | 3 572 990 |  | 80,3 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM w tym majątkowe |  |  | 40 325 024 39 915 824 | 9 200 554 9 041 404 | 6 977 587 6 942 361 |  | 75,8 76,8 |  |  |  |