Zał. Nr 10

do Sprawozdania

z wykonania budżetu

za 2018 rok.

.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy | Nakłady poniesione w 2018r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | plan 2018r. po zmianach | wykonanie za 2018r. | % | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 2 203 533 | 1 221 031 | 866 238 | 797 165 | 92 | Projekt zakończony w 2018r. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 2 213 050,69 zł |
| 2 | Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy | UG Ryjewo | 2017-2018 | 17 190 | 395 | 17 124 | 17 122 | 100 | Projekt zakończony, realizowany w partnerstwie. liderem była Gmina Ryjewo. Doposażono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 207 310,72 zł. Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - poniesiony wydatek 386 167,06 zł. zł. |
| 3 | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 65 610 | 0 | 26 250 | 10 943 | 41,7 | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Rezygnacja z realizacji projektu w 2019 roku. (podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy) |
| 4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 259 200 | 0 | 89 200 | 58 301 | 65,4 | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Przesunięto termin zakończenia projektu na 2022 rok |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 2 583 753 |  | 998 812 | 883 531 | 88,5 |  |
| 1 | Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 136 614 | 97 640 | 38 220 | 30 630 | 80,1 | Projekt zakończony w 2018r. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 2 213 050,69 zł |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UM Kwidzyn | 2016-2018 | 746 400 | 43 650 | 698 750 | 0 |  | W I kw. 2018r. rozliczono wydatki związane z pracami przygotowawczymi w ramach projektu. 2 postępowanie przetargowe prowadzone przez Miasto Kwidzyn – unieważniono ze względu na brak ofert. Zaproponowano przesunięcie terminu realizacji na 2023 rok. Uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2022 r. |
| 3 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 13 819 233 | 109 715 | 2 930 800 | 84 282 | 2,9 | W 2018 rozliczono wydatki za prace przygotowawcze w ramach projektu (dokumentację proj., studium wykonalności, oznakowanie szlaku) oraz wydatki poniesione przez Gminę w 2015 r na budowę odcinka ścieżki w msc. Nowy Dwór o dł. 0,54 km. Wyłoniono Inspektora Nadzoru dla całego partnerstwa. Postępowanie przetargowe na budowę miejsc postojowych – 4 postępowania unieważnione. 2 postępowania na budowę ścieżki odcinek Korzeniewo – Janowo – unieważnione. Wyłoniono wykonawcę na budowę ścieżki w Marezie – termin zakończenia 31.05.2019r. Dokonano pierwszego odbioru częściowego – jednej zatoki autobusowej i przylegającego do niej chodnika. |
| 4 | Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 1 886 390 | 38 457 | 84 900 | 429 | 0,5 | W 2018 r. przygotowano postępowanie przetargowe, zrealizowano prace przygotow. polegające na opracowaniu studium do projektu, dok. do podpisania umowy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony w VII 2018r.- unieważniony Rezygnacja z realizacji projektu w 2019 roku (podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy) |
| 5 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 102 148 | 0 | 102 148 | 100 488 | 98,4 | Projekt zakończony. Złożono wniosek o płatność. Kwota dofinansowania ze środków UE - 54 179 zł. |
| 6 | Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy | UG Ryjewo | 2017-2018 | 417 768 | 0 | 417 768 | 416 924 | 99,8 | Projekt zakończony, realizowany w partnerstwie. liderem była Gmina Ryjewo. Doposażono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 207 310,72 zł. Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - poniesiony wydatek 386 167,06 zł. zł. |
| 7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka ze świetlicą w Marezie | UG Kwidzyn | 2015-2018 | 3 549 130 | 476 472 | 3 072 530 | 3 052 493 | 99,3 | Wykonano w 2018r. termomod. budynków w m.– Janowo – 218 732 zł (całość 239 765 zł), Mareza – 369 846 zł (całość 385 590 zł), Tychnowy – 899 978 zł (całość 917 936 zł), Nowy Dwór – 1 195 072 zł (całość 1 215 613 zł) oraz wymieniono kotłownię w Liczu - 368 864 zł (całość 770 061 zł), Zakończenie projektu 10.12.2018r. Kwota dofinansowania ze środków UE wynikająca z umowy łącznie - 2 219 298,50 zł. |
| 8 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2019-2024 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |  | - |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 22 057 683 |  | 7 345 116 | 3 685 246 | 50,2 |  |
|  | RAZEM |  |  | 24 603 216 |  | 8 343 928 | 4 568 777 | 54,8 |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2019 | 3 432 000 | 0 | 858 000 | 857 939 | 100 | Realizacja zgodnie z umową |
| 2 | Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 352 000 | 0 | 80 000 | 79 908 | 99,9 | Realizacja zgodnie z umową |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 3 784 000 |  | 938 000 | 937 847 | 100 |  |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2008-2019 | 1 670 000 | 367 168 | 442 000 | 363 489 | 82,2 | Zakończono etap” Ia” budowy ścieżki. Obecnie trwają prace przy etapie „Ib”- planowany termin zakończenia 31.05.2019r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. |
| 2 | Budowa dróg gminnych w Górkach (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2019 | 2 028 060 | 1 786 147 | 0 | 0 | 0 | Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej– odwołanie od decyzji Starosty Kwidzyńskiego |
| 3 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2018 | 622 325 | 136 778 | 239 125 | 220 277 | 92,1 | Opracowano dokumentację projektową dla msc. Rakowiec, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w msc. Ośno, Brokowo, montaż bramek i piłkochwytów na boisku w Grabówku, utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki w Grabówku i Gurczu, wykonanie sceny plenerowej w Brachlewie, wykonanie pokryć dachowych altan, zakup i montaż elementów placów zabaw w m. Rakowiec, Licze, Korzeniewo,Brachlewo, Brokowo, Górki, Pawlice, Szałwinek oraz ogrodzenie placu zabaw w Rakowcu |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna | UG Kwidzyn | 2016-2018 | 1 978 611 | 1 316 913 | 3 000 | 2 964 | 98,8 | Aktualizacja kosztorysu. Ogłoszono 5 przetargów w celu wyłonienia wykonawcy. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję. |
| 5 | Modernizacja i budowa przystanków autob. oraz systemu informacji dla podróżnych | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 120 000 | 0 | 10 000 | 0 |  |  |
| 6 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 435 400 | 401 061 | 10 000 | 0 |  |  |
| 7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenerget. lamp | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 478 000 | 131 266 | 188 000 | 187 781 | 99,9 | Wykonano oświetlenie w Pastwie oraz zrealizowano I etap oświetlenia w. Dankowie, Liczeu i Lipiankach. |
| 8 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 2 843 384 | 59 322 | 579 126 | 543 029 | 93,8 | Utwardzenie dróg gminnych w: Pastwie, Dankowie, Marezie, Podzamczu, Brokowie, Dubielu. Przebudowa drogi w Baldramie i w Tychnowach oraz wymiana nawierzchni chodnika w Bronnie. |
| 9 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel | UG Kwidzyn | 2011-2019 | 3 550 000 | 115 257 | 558 000 | 511 387 | 91,7 | Wyłoniono wykonawcę w II przetargu – termin zakończenia 30.09.2019r. W 2018 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji, tj. trzy pompownie wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 500 000 zł od Powiatu Kwidzyńskiego, którą rozliczyła w 2018 roku. |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne - | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 56 000 | 6 150 | 49 000 | 48 905 | 99,8 | Zakończono opracowywanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Obory oraz dla msc. Tychnowy-Podzamcze. Czynione są starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, które muszą być poprzedzone przeprowadzeniem postępowań spadkowych w sądzie. Przewidywany termin zakończenia spraw spadkowych – m-c X. 2019r. |
| 11 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie - | UG Kwidzyn | 2017-2019 | 1 391 200 | 91 783 | 300 000 | 294 449 | 98,2 | Lasy Państwowe – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej; kosztorys inwestorski, dokumentacja projektowa, wykup gruntu. W III przetargu wyłoniono wykonawcę – termin zakończenia prac – 31.05.2019r. W 2018 roku dokonano odbioru częściowego chodnika, kilku studzienek, jednej zatoki autobusowej wraz z peronem. Obecnie trwają prace i sukcesywnie dokonywane są odbiory częściowe. |
| 12 | Budowa chodnika w Rakowicach | UG Kwidzyn | 2017-2019 | 330 000 | 0 | 100 000 | 49 584 | 49,6 | Wykonano ok. 240 mb chodnika. Realizacja pozostałego odcinka (350 mb) w 2019r. do 15.07.2019r |
| 13 | Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) - | UG Kwidzyn | 2017-2018 | 62 000 | 2 915 | 52 000 | 47 629 | 91,6 | Dokumentacja na oświetlenie msc. Rakowiec ( ul. Leśna, Myśliwska, Łowiecka i inne) – złożono wniosek o pozwolenie na budowę |
| 14 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie | UG Kwidzyn | 2018-2019 | 200 000 | 0 | 5 000 | 0 |  | Planowana realizacja w 2019 roku musi być poprzedzona wykupem gruntów od Parafii Janowo |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 21 458 854 |  | 2 535 251 | 2 269 494 | 89,5 |  |
|  | RAZEM |  |  | 25 242 854 |  | 3 473 251 | 3 207 341 | 92,3 |  |
|  | OGÓŁEM w tym majątkowe |  |  | 49 661 940 |  | 11 817 179 9 880 367 | 2 198 380 5 954 740 | 65,8 60,3 |  |